## ProjectPlan
TT | CÔNG VIỆC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | THÀNH VIÊN | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ
1 | Phân tích yêu cầu khác hàng
1.1 | Vẽ sơ đồ tổng quan hệ thống | 20/09/23 | 26/09/23 | Cả nhóm | Hoàn thành
1.2 | Vẽ sơ đồ use case | 20/09/23 | 26/09/23 | Cả nhóm | Hoàn thành
1.3 | Xây dựng bản đặc tả yêu cầu hệ thống | 20/09/23 | 26/09/23 | Cả nhóm | Hoàn thành
1.4 | Mô tả các quy trình nghiệp vụ | 20/09/23 | 26/09/23 | Cả nhóm | Hoàn thành
2 | Thiết kế hệ thống
2.1 | Phác thảo mô hình công nghệ ứng dụng | 26/09/23 | 2023-04-10 | Bùi Phi Long | Hoàn thành
2.2 | Thiết kế giao diện | 26/09/23 | 2023-04-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh | Hoàn thành
2.2.1 | Phác thảo sơ đồ tổ ứng dụng | 26/09/23 | 2023-04-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh | Hoàn thành
2.2.2 | Phác thảo layout | 26/09/23 | 2023-04-10 | Bùi Phi Long | Hoàn thành
2.2.3 | Phác thảo các giao diện chức năng | 26/09/23 | 2023-04-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh | Hoàn thành
2.3 | Thiết kế dữ liệu | 26/09/23 | 2023-04-10 | Bùi Phi Long | Hoàn thành
2.3.1 | Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) | 26/09/23 | 2023-04-10 | Bùi Phi Long | Hoàn thành
2.3.2 | Thiết kế chi tiết thực thể | 26/09/23 | 2023-04-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh | Hoàn thành
2.3.3 | Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram) | 26/09/23 | 2023-04-10 | Bùi Phi Long | Hoàn thành
3 | Thực hiện dự án
3.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Bùi Phi Long | Hoàn thành
3.2 | Thiết kế giao diện | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Bùi Phi Long
3.3 | Xây dựng thư viện tiện ích cho dự án | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh
3.4 | Xây dựng các lớp thực thể (Entity Class) | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh | Hoàn thành
3.5 | Xây dựng các lớp truy xuất dữ liệu (DAO) | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh | Hoàn thành
3.6 | Lập trình liên kết các trang web chức năng | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh
3.7 | Lập trình cho các chức năng nghiệp vụ | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh
3.8 | Lập trình tổng hợp - thống kê | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Bùi Phi Long
4 | Kiểm thử
4.1 | Xây dựng kịch bản kiểm thử | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Bùi Phi Long
4.2 | Thực hiện kiểm thử | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh
4.3 | Lập trình sửa lỗi | 2023-04-10 | 2023-11-10 | Nguyễn Phạm Nhật Minh
5 | Đóng gói và triển khai
5.1 | Đóng gói sản phẩm
5.2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng